## 甘特图
项目进度动态管理一览表 - 甘特图
项目开始日期： | 2018-01-29 |  |  | 显示周期 |  | 1 | 第 1 周 | [6 empty] | 第 2 周 | [6 empty] | 第 3 周 | [6 empty] | 第 4 周 | [6 empty] | 第 5 周 | [6 empty] | 第 6 周 | [6 empty] | 第 7 周 | [6 empty] | 第 8 周
项目负责人： | 呆呆 | [5 empty] | 2018-01-29 | [6 empty] | 2018-02-05 | [6 empty] | 2018-02-12 | [6 empty] | 2018-02-19 | [6 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19
 | time axis 2018-01-29 to 2018-03-25
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 总需天数 | 完成度 | 工作天数 | time axis 2018-01-29 to 2018-03-25
Python学习进度 1
环境搭建 |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2 | 40% | 2
基础语法 |  | 2018-02-03 | 2018-02-12 | 10 | 30% | 6
数据类型 |  | 2018-02-08 | 2018-02-17 | 10 | 50% | 7
解释器 |  | 2018-02-01 | 2018-02-10 | 10 | 60% | 7
注释 |  | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 7 | 20% | 5
运算符 |  | 2018-02-04 | 2018-02-08 | 5 | 50% | 4
数字 |  | 2018-02-05 | 2018-02-10 | 6 | 20% | 5
字符串 |  | 2018-02-03 | 2018-02-06 | 4 | 0% | 2
Python学习进度 2
列表 |  | 2018-02-10 | 2018-02-13 | 4 | 82% | 2
元祖 |  | 2018-02-11 | 2018-02-15 | 5 | 80% | 4
字典 |  | 2018-02-12 | 2018-02-17 | 6 | 78% | 5
集合 |  | 2018-02-13 | 2018-02-24 | 12 | 76% | 9
编程第一步 |  | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 8 | 74% | 6
条件控制 |  | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 9 | 72% | 7
循环语句 |  | 2018-02-16 | 2018-02-18 | 3 | 70% | 1
迭代器 |  | 2018-02-17 | 2018-02-20 | 4 | 68% | 2
任务列表三
生成器 |  | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 3 | 62% | 1
函数 |  | 2018-02-24 | 2018-02-27 | 4 | 60% | 2
数据结构 |  | 2018-02-25 | 2018-03-01 | 5 | 58% | 4
模块 |  | 2018-02-26 | 2018-03-03 | 6 | 56% | 5
输入与输出 |  | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 7 | 54% | 5
File |  | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 8 | 52% | 6
OS |  | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 9 | 50% | 7
错误和异常 |  | 2018-03-02 | 2018-03-11 | 10 | 48% | 6
任务列表四
标准库概览 |  | 2018-03-06 | 2018-03-19 | 14 | 40% | 10
正则表达式 |  | 2018-03-07 | 2018-03-21 | 15 | 38% | 11
CGI编程 |  | 2018-03-08 | 2018-03-23 | 16 | 36% | 12
MySQL |  | 2018-03-09 | 2018-03-25 | 17 | 34% | 11
网络编程 |  | 2018-03-10 | 2018-03-27 | 18 | 32% | 12
SMTP发送邮件 |  | 2018-03-11 | 2018-03-29 | 19 | 30% | 14
多线程 |  | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 20 | 28% | 15
JSON |  | 2018-03-13 | 2018-04-02 | 21 | 26% | 15