## 甘特图
懒人Excel福利 ¦ 项目管理工具——甘特图模板制作计划
编号 | 阶段 | 开始日期 | 预计 需要天数 | 预计 完成日期 | 实际 完成日期 | 实际 完成天数 | time axis 2018-03-03 to 2018-06-10
 | time axis 2018-03-03 to 2018-06-10
1 | 构思 | 2018-03-03 | 2 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 5 | 3
2 | 列出TODO项 | 2018-03-05 | 2 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 1 | -1
3 | 根据TODO项，完善构思 | 2018-03-07 | 5 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 6 | 1
4 | Mockplus制作基本界面 | 2018-03-12 | 4 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 4 | 0
5 | 制作第一版 | 2018-03-16 | 6 | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 4 | -2
6 | 发给测试用户，收集反馈 | 2018-03-22 | 7 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 7 | 0
7 | 根据测试反馈完善 | 2018-03-29 | 2 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2 | 0
8 | 编写福利发布文章 | 2018-03-27 | 5 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 5 | 0
9 | 发布并收集反馈 | 2018-04-01 | 30 | 2018-04-30
10 | 开始新项目，清除已有数据即可
Note on B3: 作者: 用户输入
Note on C3: 作者: 用户输入
Note on D3: 作者: 用户输入
Note on F3: 作者: 用户输入
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
选择天数范围 >>